ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта») 
по работе со школами с низкими образовательными результатами (далее — ШНОР) 
2021 — 2023
	
	МЕРОПРИЯТИЯ 
	СРОКИ
	РЕЗУЛЬТАТЫ


	1.
	Разработка и нормативное закрепление Плана мероприятий («дорожной карты») по работе с ШНОР 

	не позднее 
16 февраля 2021 
	- Приказ об утверждении плана мероприятий (размещение на сайте Института);
- План мероприятий («дорожная карта») по работе с ШНОР (размещение на сайте Института)

	2.
	Закрепление муниципальных координаторов по работе с ШНОР *

	не позднее 
19 февраля 2021
	Приказы муниципальных отделов (управления) образования 

	3.
	Закрепление координаторов по работе с ШНОР в общеобразовательных организациях
	не позднее 24 февраля 2021 
	Приказы муниципальных отделов (управления) образования

	4.
	Проведение областного семинара по организации работы с ШНОР*

	17 апреля
2021 
	Доля ОО из числа ШНОР, принявших участие в семинаре 

	5.
	Формирование и реализация индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для педагогов ШНОР по совершенствованию предметных и методических компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотности учащихся)

	не позднее 
20 февраля 2021
	Дорожная карта реализации ИОМ педагогов, работающих в ШНОР 

	6.
	Включение учителей ШНОР в программы ДПО в приоритетном порядке 
	Ежегодно 
(в соответствии с планом-графиком ПК и онлайн записью  на программы ДПО на сайте Института
	Приказы о зачислении на программы ДПО

	7. 
	Участие педагогов ШНОР в программах повышения квалификации ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»: 
- ДПП ПК «Школа современного учителя»
- в рамках естественно-научной и технологической направленности («Точка роста») и центров цифрового образования (IT-куб»)

	Ежегодно
сентябрь - ноябрь 2021
май — июнь
2021
	Приказы о зачислении на программы ДПО

	8.
	Межрегиональный вебинар с Липецким ИРО по методике сопровождения ШНОР (обмен опытом)
	17 марта 
2021
	100% участие (региональный координатор, муниципальные координаторы) 

	9.
	Организация сетевого партнерства ШНОР и школ с высокими образовательными результатами*

	до 31 мая   
2021 
	Заключение партнерских договоров (договоров о сотрудничестве)
Ссылки размещенных Соглашений:

	
	
	
	Облученский район
	- http://www.obl-raion.eao.ru/about/education/shnor/soglach_1.pdf

 HYPERLINK ""

- http://www.obl-raion.eao.ru/about/education/shnor/soglach_2.pdf

 HYPERLINK ""

- http://www.obl-raion.eao.ru/about/education/shnor/soglach_3.pdf

	10. 
	Разработка муниципальных дорожных карт методической помощи ШНОР
	до 31 мая 2021 
	Утвержденные дорожные карты 

	11.
	Разработка ОО (ШНОР) дорожных карт по выходу школы из «группы риска» 
	до  31 мая 2021
	Утвержденные дорожные карты 

	12.
	Участие муниципальных координаторов и координаторов от общеобразовательных организаций в методических вебинарах 
	1 раз в месяц

	100% участие в вебинарах

	13.
	Анализ динамики результатов ОГЭ и ЕГЭ в ШНОР
	ежегодно 
(сентябрь, октябрь)
	Справка о  динамике результатов ОГЭ и ЕГЭ в школах с низкими образовательными результатами


	14.
	Проведение анализа эффективности принятых мер (выполнение муниципальных дорожных карт методической помощи ШНОР)

	ежегодно (ноябрь)
	Доклад к представлению на заседании РУМО

	15.
	Актуализация ИОМ для педагогов ШНОР по совершенствованию предметных и методических компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотности учащихся)

	ежегодно (декабрь)
	Размещение актуализированного ИОМ на сайте Института 

	16. 
	Актуализация программ повышения квалификации для педагогических работников ШНОР

	ежегодно
	Размещение актуализированных программ ПК на сайте Института

	17.
	Организация работы с руководителями ШНОР* (семинары)
	два раза в год 
	Аналитическая справка о работе с руководителями ШНОР (размещение на сайте Интситута)

	18.
	Информационное сопровождение проекта 
https://edu-eao.ru/category/effektivnost-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnyh-rezultatatov/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami/

	постоянно
	Информационные материалы на сайте Института 


* для участников проекта Адресной методической помощи «500+» согласно дорожной карты по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся. 
