## Лист1
Код региона | Регион | Все мероприятия региональной дорожной карты проекта "500+" 1) | Краткое описание мероприятия |  | Плановая дата проведения мероприятия | Фактическая дата проведения мероприятия | Региональные показатели результативности | Организация, ответственная за проведение мероприятия | Целевая аудитория мероприятия | Ссылка на информационное сопровождение мероприятия2) | Ссылка на размещение подтверждающих документов3) | Дополнительая ссылка | Комментарий
|  |  | Цель и задачи мероприятия | Место и формат проведения мероприятия
79 | Еврейская АО | Назначены региональные координаторы проекта | Определить ответственных лиц за реализацию проекта на уровне региона | Комитет образования ЕАО | 2021-01-22 | 2021-01-21 | Приказ комитета образования ЕАО | Комитет образования ЕАО | Комитет образования ЕАО, ИПКПР |  | https://edu-eao.ru/normativnye-dokumenty-proekta-500/
|  | Утвержден перечень школ, участвующих в проекте | Определить список школ, которые в большей степени нуждаются в организационно-методической помощи | Комитет образования ЕАО | 2021-01-27 | 2021-02-03 | Приказ комитета образования ЕАО | Комитет образования ЕАО | МОО, ШНОР |  | https://edu-eao.ru/normativnye-dokumenty-proekta-500/
|  | Включение учителей школ-участниц проекта в программы ДПО в приоритетном порядке | Организовать методическое сопровождение профессионального развития педагогов школ-участниц проекта | ОГАОУ ДПО "ИПКПР" | с 08.02.2021 по 30.12.2021 | с 08.02.2021 по настоящее время | Приказы ОГАОУ ДПО "ИПКПР" о зачислении на прогрммы ПК, 100 % учителей из ШНОР в течение 2021 года | ОГАОУ ДПО "ИПКПР" | ШНОР, МОО |  | https://edu-eao.ru/regionalnyj-plan-realizatsii-individualnyh-obrazovatelnyh-marshrutov-slushatelej-vosstanovlennyh-na-dopolnitelnuyu-professionalnuyu-programmu-povysheniya-kvalifikatsii-v-tom-chisle-v-oblasti-formirova/ |  | Приказы о зачислении слушателей (сканы) прикрепляю к Форме отчёта. Фамилии учителей из школ участниц проекта подчёркнуты.
|  | Назначены муниципальные координаторы проекта | Определить ответственных лиц за реализацию проекта на муниципальном уровне | Комитет образования ЕАО | 2021-01-27 | 2021-02-03 | Приказ комитета образования ЕАО | Комитет образования ЕАО | МОО |  | https://edu-eao.ru/normativnye-dokumenty-proekta-500/
|  | Информационное сопровождение проекта | Обеспечить информационную открытость реализации проекта на территории области | Сайты РОИВ, ИРО, муниципальных отделов образования, школ | постоянно | постоянно | публикации в СМИ, на официальных сайтах ИПКПР, МОО, школ, соц.сетях участников проекта | ОГАОУ ДПО "ИПКПР" | Участники образовательных отношений, МОО, комитет образования ЕАО | https://edu-eao.ru/category/500/, https://www.instagram.com/p/CMOb5RXlkc_/?utm_medium=copy_link, http://dvschool18.ucoz.ru/index/proekt_500/0-262, https://shkolanaifeld.ucoz.org/index/proekt-500/0-47 | https://babstovo.eaoschool.ru/?section_id=97, http://dvschool18.ucoz.ru/index/proekt_500/0-262, https://izvestkovyj.ru/proekt-500/http://mbousmidsosh4.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-500/https://shkolanaifeld.ucoz.org/index/proekt-500/0-47
|  | Анкетирование участников образовательных отношений в школах, участвующих в проекте, для формирования рисковых профилей школ (РПШ) | Составить "портрет" участников проекта | Платформа ФИОКО | с 28.01.2021 по 15.02.2021 | с 28.01.2021 по 15.02.2021 | Отчёт ФИОКО, 100 % участников образовательных отношений приняли участие в анкетировании | ОГАОУ ДПО "ИПКПР", муниципальные отделы образования, образовательные организации | Участники образовательных отношений
|  | Организовано анкетирование кураторов | Сформировать представление о кураторах проекта | Платформа ФИОКО | с 28.01.2021 по 03.02.2021 | с 28.01.2021 по 01.02.2021 | Отчёт ФИОКО, 100 % кураторов приняли участие в анкетировании | ОГАОУ ДПО "ИПКПР", муниципальные отделы образования | Кураторы
|  | Совещание с муниципальными координаторами проекта | Познакомить с целями, задачами, этапами проекта | Комитет образования ЕАО, очно | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 100 % муниципальных координаторов приняли участие в совещании | Комитет образования ЕАО, ОГАОУ ДПО "ИПКПР" | Муниципальные координаторы проекта
|  | Назначены кураторы в школы, участвующие в проекте | Закрепить кураторов ха школами, нуждающимися в методической помощи | Комитет образования ЕАО | 2021-02-15 | 2021-02-03 | Приказ комитета образования ЕАО | Комитет образования ЕАО | Кураторы |  | https://edu-eao.ru/normativnye-dokumenty-proekta-500/
|  | Проведен установочный семинар/вебинар для школ-участниц проекта | Ознакомить с целями, задачами, этапами и нормативными документами проекта | ОГАОУ ДПО "ИПКПР", в режиме ВКС | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 100 % руководителей ОО приняли участие в семинаре | Комитет образования ЕАО, ОГАОУ ДПО "ИПКПР" | Директора и кураторы школ-участниц проекта, муниципальные координаторы
|  | Проведена диагностика рисковых школ | Выявить риски школьной неуспешности участников проекта | Платформа ФИОКО | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 100 % школ приняли участие в диагностике | ОГАОУ ДПО "ИПКПР" | Школы - участницы проекта
|  | Проведено совещание по представлению результатов федеральных диагностик рисковых школ с определением проблемного поля | Обсудить результаты диагоностики и наметить этапы работы с ними в соответствии с Методикой оказания метод помощи | Комитет образования ЕАО, очно | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 100 % школ приняли участие в совещании | Комитет образования ЕАО, ОГАОУ ДПО "ИПКПР", муниципальные отделы образования, образовательные организации | Рег.координаторы, муниципальные координаторы, кураторы и директора школ | https://www.instagram.com/p/CL9CXFQFIRP/?utm_medium=copy_link
|  | Разработаны муниципальные дорожные карты методической помощи школам-участницам проекта | Определить основные этапы и мероприятия работы, ответственных, сроки реализации, ожидаемые результаты и показатели со ШНОР-участницами проекта | Муниципальные отделы образования | 2021-03-01 | 25.02.2021 - 03.03.2021 | 100 % кураторов посетили школы | Муниципальные отделы образования, образовательные организации | МОО и школы | http://br.eao.ru/work/ | http://xn------6cdaeikckgupc4afi7aebeedlb1ai5bfd13b.xn--p1ai/?page_id=5995, http://www.obl-raion.eao.ru/about/education/proekt-500/, http://br.eao.ru/work/obrazov/realizatsiya_proyekta_500.php?bitrix_include_areas=Y&bitrix_show_mode=configure&clear_cache=Y, http://br.eao.ru/work/obrazov/realizatsiya_proyekta_500.php?bitrix_include_areas=Y&bitrix_show_mode=configure&clear_cache=Y, https://oosmid.ru/?page_id=2005
|  | Участие ОО в еженедельных методических вебинарах | Получать своевременно актуальную информацию, консультации, опыт других участников | ФИОКО, Ютьюб, дистанционно | с 10.03.2021 постоянно | с 10.03.2021 еженедельно | 100 % ОО участвуют в вебинарах ФИОКО | ОГАОУ ДПО "ИПКПР", муниципальные отделы образования, образовательные организации | Рег.координаторы, муниципальные координаторы, кураторы и директора школ
|  | Разработаны программы развития и дорожные карты по реализации необходимых мер в ОО. | Определить основные направления и действия школ по преодолению рисков неуспешности в соответсивии с результатами диагностики | ИС МЭДК, сайты школ | март-апрель 2021 | март-апрель 2021 | Утверждены дорожные карты (100 % ОО), разработаны программы развития (100 %) | Образовательные организации | рег.координаторы, муниципальные координаторы, кураторы и директора школ |  | http://xn------6cdaeikckgupc4afi7aebeedlb1ai5bfd13b.xn--p1ai/?page_id=5995, http://www.obl-raion.eao.ru/about/education/proekt-500/, http://br.eao.ru/work/obrazov/realizatsiya_proyekta_500.php?bitrix_include_areas=Y&bitrix_show_mode=configure&clear_cache=Y, http://br.eao.ru/work/obrazov/realizatsiya_proyekta_500.php?bitrix_include_areas=Y&bitrix_show_mode=configure&clear_cache=Y, https://oosmid.ru/?page_id=2005
|  | Проведён вебинар с Липецким ИРО по методике сопровождения школ ШНОР (обмен опытом) | Получить консультацию у более опытных коллег по вопросам оказания методической помощи ШНОР | ОГАОУ ДПО "ИПКПР", в режиме ВКС | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 100 % руководителей ОО и кураторов приняли участие в семинаре | ОГАОУ ДПО "ИПКПР" | рег.координаторы, муниципальные координаторы, кураторы и директора школ | https://www.instagram.com/p/CMhLB_0nWFu/?utm_medium=copy_link
|  | Реализован комплекс мероприятий дорожных карт ОО с привлечением ресурсов региональной системы образования с учетом профиля проблемно-ресурсного поля школы | Провести ряд обучающих мероприятий, привести в соответсвие нормативные документы школ-участниц в соответсвии с выбранным маршрутом (дорожной картой) | В соответсвии с дорожными картами МОО и школ, очно и дистанционно | февраль - ноябрь 2021 | февраль - июнь 2021 | 100 % ОО приняли участие в региональных мероприяиях в рамках методического сопровождения ОО | Комитет образования ЕАО, ОГАОУ ДПО "ИПКПР", муниципальные отделы образования, образовательные организации | Школы и кураторы, МОО
|  | Заседание РУМО (один из вопросов о методическом сопровождении ШНОР) | Обсудить основные проблемы, этапы и ожидаемые результаты реализации проекта на территории ЕАО | ОГАОУ ДПО "ИПКПР", очно | 2021-03-26 | 2021-03-26 | Протокол, 100 % ОО, муниципальных отделов образования приняли участие в заседании | ОГАОУ ДПО "ИПКПР", муниципальные отделы образования, образовательные организации | рег.координаторы, муниципальные координаторы, кураторы и директора школ, руководители метод объединений, педагоги | https://edu-eao.ru/zasedanie-regionalnogo-uchebno-metodicheskogo-obedineniya/, https://www.instagram.com/p/CM_hMKZnzbC/?utm_medium=copy_link | https://edu-eao.ru/zasedanie-regionalnogo-uchebno-metodicheskogo-obedineniya/ |  | Протокол заседания прикреплён здесь же
|  | Совещание с мун.координаторами, кураторами и директорами школ-участниц проекта по ведению ИС МЭДК | Выявить затруднения данного этапа реализации проекта, актуализировать положения Методики адресной помощи | Комитет образования ЕАО, очно | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 100 % муниципальных координаторов, ОО и кураторов приняли участие | ОГАОУ ДПО "ИПКПР" | Рег.координаторы, муниципальные координаторы, кураторы и директора школ
|  | Мониторинговое исследование, направленное на изучение состояния повышения квалификации учителей ОО ШНОР, в целях совершенствования адресной методической помощи педагогам | Пранализировать основные проблемы кадровой обеспеченности ШНОР, кадровый потенциал этих школ, возможные варианты профессиональньного развития педагогических коллективов | сайт ОГАОУ ДПО "ИПКПР", дистанционно | 01.04 - 01.05.2021 | 01.04.2021 - 15.05.2021 | Аналитическая справка, 100 % 100 % ОО приняли участие мониторинге | ОГАОУ ДПО "ИПКПР" | школы-участницы проекта и другие ШНОР |  | https://edu-eao.ru/monitoringi/ |  | Результаты мониторинга на утверждении в департаменте образования ЕАО
|  | Мониторинг концептуальных документов, размещённых в ИС МЭДК | Выявить затруднения при определении основных направлений деятельности ШНОР по преодолению рисков | ИС МЭДК, дистанционно | 01.04 - 30.04.2021 | 01.04.2021 - 10.05.2021 | 100 % ОО разместили документы для мониторинга | ОГАОУ ДПО "ИПКПР", муниципальные отделы образования | школы-участницы проекта, кураторы
|  | Совещание с муниципальными координаторами по результатам мониторинга качества документов, размещённых в ИС МЭДК | Сосредоточить внимание на основных ошибках, замечаниях и определить меры по их исправлению | Комитет образования ЕАО, очно | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 100 % муниципальных координаторов приняли участие | Комитет образования ЕАО, ОГАОУ ДПО "ИПКПР", муниципальные отделы образования | Рег.координаторы, муниципальные координаторы | https://edu-eao.ru/11013-2/, https://www.instagram.com/p/COMTC3ynj73/?utm_medium=copy_link
|  | Проведен первичный мониторинг наступления позитивных изменений | Рассмотреть первичные результаты действий участников проекта по преодолению выявленных рисков | Сайты школ, МОО, анализ внутренних мониторингов, итогов учебного года | 2021-05-30 | 30.05.2021 - 04.06.2021 | 100 % ОО разместили документы для мониторинга, подтверждённые куратором, в ИС МЭДК | Комитет образования ЕАО, ОГАОУ ДПО "ИПКПР" | школы-участницы проекта, кураторы, муницип. Координаторы
|  | Представление результатов мониторингового исследования состояния повышения квалификации учителей ОО ШНОР | Совершенствовать адресную методическую помощь педагогам | Августовская педагогическаая конференция, очно | 2021-08-25 |  | Доклад, 100 % участие муницип.координаторов | Департамент образования, МОО, ИРО ЕАО | рег.координаторы, муниципальные координаторы, кураторы и директора школ, педагоги
|  | Совещание с муниципальными координаторам по результатм 1 этапа реализации проекта | Проанализировать позитивные изменения в школах, выявить основные затруднения | Департамент образования ЕАО, очно | сентябрь |  | 100 % муниципальных координаторов приняли участие в совещании | Департамент образования, МОО, ИРО ЕАО | рег.координаторы, муниципальные координаторы, кураторы и директора школ
|  | Совещание со школами-участниками проекта по вопросам координации деятельности | Скорректировать совместные действия на заключительном этапе реализации проекта | ИРО ЕАО, дистанционно | октябрь |  | Протокол, 100 % ОО, кураторов приняли участие в заседании | ИРО ЕАО | Муниципальные координаторы проекта, директора и кураторы
|  | Заседание Учёного совета ИРО ЕАО (вопрос о повышении квалификации педагогов ШНОР и результатах внешних оченочных процедур) | Выявить взаимосвяз между совершенствованием системы повышения квалификации педагогов и результатами внешних оценочных процедур | ИРО ЕАО, очно | ноябрь |  | 100 % муниципальных координаторов приняли участие в заседании | ИРО ЕАО | Рег. Координаторы, мун. координаторы
|  | Проведен второй мониторинг наступления позитивных изменений | Рассмотреть первичные результаты действий участников проекта по преодолению выявленных рисков | Сайты школ, МОО, анализ внутренних мониторингов | 2021-11-01 |  | 100 % ОО разместили документы для мониторинга, подтверждённые куратором, в ИС МЭДК | Департамент образования, МОО, ИРО ЕАО | школы-участницы проекта, кураторы, муницип. Координаторы
|  | Подведены итоги реализации проекта | Проанализировать итоги реализации проекта | департамент образования ЕАО, очно | декабрь |  | доклад | Департамент образования, МОО, ИРО ЕАО | Рег.координаторы, муниципальные координаторы, кураторы и директора школ
Примечания
1) Одно мероприятие в одной строчке
2) Информационное сопровождение мероприятия - это публикации об итогах проведения мероприятий на официальном сайте, соц. сетях и СМИ
3) Подтвеждающие документы - приказы, протоколы, акты и др. нормативно-правовая документация
4) Используется в случае необходимости
5) Комментарий раскрывает содержание дополнительной (ых) ссылок